## Rekapitulacija
BOTTEGA GRANDE DOO — Revizorski dosije v3 — Pregled dokumenata
Datum: 01.04.2025.
Sekcija | Opis | Br. faktura | Osnov. bez PDV (RSD) | PDV (RSD) | Ukupno sa PDV (RSD) | Napomena
A | EBC Adaptacija | 3 | 250120271.91 | 14453943.42 | 264574215.33 | 3 situacije iskljucene
B | Oprema | 11 | 6805128.38 | 1361025.64 | 8166154.02 | 7 avansnih iskljuceno
C | MIOS Lizing | 29 | (EUR) | (EUR) | (EUR) | vrednosti u EUR, vidi sheet C_MIOS
D | Razno | 100 | 10773945.49 | 1927967.56 | 37786636.86 | 1 dok bez iznosa
UKUPNO RSD |  | 143 | 267699345.78 | 17742936.62 | 310527006.21
* Avansi i situacije su iskljuceni iz totala — isti posao pokriven konacnom fakturom/e-fakturom
* 9 dokumenata ima nisku pouzdanost ekstrakcije — oznaceno u sheet-u Upozorenja

## A_EBC
Br. fakture | Datum | Dobavljac | Opis | Osnovica (RSD) | PDV (RSD) | Ukupno (RSD) | Status plaćanja
2025-79 | 2025-10-02 | EBC S NEW CONSTRUCTION TECHNOLOGY | Građevinski radovi po članu | 68171732.84 | 230864 | 68402596.84 | Delimično plaćeno
2024-44 | 2024-09-19 | EBC S NEW CONSTRUCTION TECHNOLOGY | gradjavinski radovi | 144856374.07 | 6804646.42 | 151661020.49 | Delimično plaćeno
2025-106 | 2025-12-25 | EBC S NEW CONSTRUCTION TECHNOLOGY | Građevinski radovi | 37092165 | 7418433 | 44510598 | Delimično plaćeno
UKUPNO |  |  |  | 250120271.91 | 14453943.42 | 264574215.33 | —

## B_Oprema
Folder/Dobavljac | Br. fakture | Datum | Opis | Osnovica (RSD) | PDV (RSD) | Ukupno (RSD) | Status plaćanja
B01_Gastronaut_ledomat | 7541/2024 | 2024-12-25 | LEDOMAT CB 249W | 108316 | 21663.2 | 129979.2 | Preplaćeno — proveriti
B02_Gastronaut_kuhinja | 7511/2024 | 2024-12-24 | STO 170/180X70X91 | 757417 | 151483.4 | 908900.4 | Preplaćeno — proveriti
B03_Gastronaut_okoncana | 6960/2024 | 2024-12-03 | 79K3.06LMV.00 | 273487 | 54697.39 | 328184.39 | Preplaćeno — proveriti
B04_Gastronaut_avans | A0450/2024 | 2024-10-30 | UPLATA ZA ROBU |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
B05_Gastronaut_glavna | A0077/2025 | 2025-03-05 | uplata za robu |  |  | 1739332.32 | Preplaćeno — proveriti
B05_Gastronaut_glavna | 1983/2025 | 2025-04-30 | R0201020220 Tus Slavina | 1584468.4 | 316893.68 | 1901362.08 | Preplaćeno — proveriti
B07_Gastronaut_posude | A0179/2025 | 2025-05-15 | 88302 CRVENI PEKAC |  |  | 7452 | Preplaćeno — proveriti
B07_Gastronaut_posude | 2178/2025 | 2025-05-13 | 88302 CRVENI PEKAC | 51978.6 | 10395.72 | 62374.32 | Preplaćeno — proveriti
B07_Gastronaut_posude | 2690/2025 | 2025-06-04 | 88306 CRVENI PEKAC | 75433.04 | 15086.62 | 90519.66 | Preplaćeno — proveriti
B08_Gastronaut_grejne_ploce |  |  |  | 538810 | 107762 | 646572 | Preplaćeno — proveriti
B09_Gastpro_RATIONAL | AV25-062 | 2025-04-07 | Avansna uplata za |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
B09_Gastpro_RATIONAL | AV25-072 | 2025-04-30 | Avansna uplata za |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
B09_Gastpro_RATIONAL | 25-0675 | 2025-04-30 | RATIONAL iCombi Pro | 1912968.34 | 382593.63 | 2295561.97 | Preplaćeno — proveriti
B10_Ugotehna_zamrzivac | FK-25-833 | 2025-05-31 | ZAMRZIVAČ AF07MIDMBT | 342200 | 68440 | 410640 | Plaćeno u celosti
B11_CityCo_hauba | AF2441/25 | 2025-03-05 | Avans od 04.03.25,po |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
B11_CityCo_hauba | AF2476/25 | 2025-04-22 | Avans od 17.04.25,po |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
B11_CityCo_hauba | ifvp-841/25 | 2025-04-29 | Masina za pranj sudova | 781600 | 156320 | 937920 | Preplaćeno — proveriti
B12_CityCo_masina | ifvp-3000/24 | 2024-12-04 | Masina za pranj sudova | 378450 | 75690 | 454140 | Preplaćeno — proveriti
UKUPNO |  |  |  | 6805128.38 | 1361025.64 | 9912938.34 | —

## C_MIOS
Br. ugovora | Predmet | Datum | Nabavna vrednost | SVMP | Valuta | Status plaćanja
457/2025 | 1TOYOTARRE140H |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
493/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
494/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
495/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
496/2025 | INDUKCIONAPEFITEXPRESS1 |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
497/2025 | 1INDUKCIONAPEFITEXPRESS |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
498/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
501/2025 | 1MAINAMULTIVACC200SHAMBER |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
502/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
503/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
504/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
505/2025 | INDUKCIONAPEFITEXPRESS1 |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
506/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
507/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
508/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
509/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
510/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
511/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
512/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
513/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
514/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
515/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
516/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
517/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
518/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
519/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
532/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
534/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti
552/2025 |  |  |  |  | EUR | Preplaćeno — proveriti

## D_Razno
Folder/Dobavljac | Br. fakture | Datum | Opis | Osnovica (RSD) | PDV (RSD) | Ukupno (RSD) | Status plaćanja
D01_Volans | 02/23 | 2023-10-24 | Izrada projekta za | 771768.3 | 154353.66 | 926121.96 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 03-23 | 2023-11-08 | Formiranje projektno- | 1006067.98 | 201213.6 | 1207281.58 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 14/1-23 | 2024-07-24 | Formiranje nove projektno- |  |  |  | Delimično plaćeno
D01_Volans | 25/1-24 | 2024-12-24 | Izrada delova projektno- |  |  |  | Delimično plaćeno
D01_Volans | 03-24 | 2024-03-06 | Usluga projektantskog | 160542.35 | 32108.47 | 192650.82 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 04-24 | 2024-04-01 | Usluga projektantskog | 160459.2 | 32091.84 | 192551.04 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 05-24 | 2024-04-30 | Usluga projektantskog | 160443.03 | 32088.61 | 192531.64 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 08-24 | 2024-05-31 | Usluga projektantskog | 160429.06 | 32085.81 | 192514.87 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 1-24 | 2024-01-16 | Izrada projekta za |  |  | 556407.91 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 11-24 | 2024-06-28 | Usluga projektantskog | 160357.13 | 32071.43 | 192428.56 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 14-24 | 2024-07-22 | Izrada projekta za | 308444.65 | 61688.93 | 370133.58 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 15-24 | 2024-07-22 | Izrada projektno-tehničke | 187321.44 | 37464.29 | 224785.73 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 16-24 | 2024-07-22 | Formiranje projektno- | 603128.21 | 120625.64 | 723753.85 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 17-24 | 2024-07-22 | Izrada projektno-tehničke | 210736.62 | 42147.32 | 252883.94 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 18-24 | 2024-07-31 | Usluga projektantskog | 160365.76 | 32073.15 | 192438.91 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 19.1-24 | 2024-08-30 | Usluga projektantskog | 160320.41 | 32064.08 | 192384.49 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 2-24 | 2024-01-16 | Formiranje projektno- |  |  | 362965.35 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 20-1/24 | 2024-09-24 | Formiranje nove projektno- | 442143.2 | 88428.64 | 530571.84 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 21-24 | 2024-09-11 | Formiranje projektno- | 100476.89 | 20095.38 | 120572.27 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 23-24 | 2024-09-30 | Usluga projektantskog | 160405.08 | 32081.02 | 192486.1 | Delimično plaćeno
D01_Volans | 24-24 | 2024-10-31 | Usluga projektantskog | 160326.44 | 32065.29 | 192391.73 | Delimično plaćeno
D02_BanKon | 24/R-23 | 2025-07-07 | Izrada projektno-tehničke |  |  | 158085 | Plaćeno u celosti
D03_Enmon | 24-3700-0004610 | 2024-09-04 | Bruto iznos plaćenog |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3700-0005124 | 2024-09-30 | Bruto iznos plaćenog |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3700-0005688 | 2024-10-28 | Bruto iznos plaćenog |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3700-0005876 | 2024-11-06 | Bruto iznos plaćenog |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 25-3700-0000146 | 2025-01-20 | Bruto iznos plaćenog |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 25-3700-0000307 | 2025-01-30 | Bruto iznos plaćenog |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 25-3700-0001107 | 2025-03-17 | Bruto iznos plaćenog |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3266-0000079 | 2024-09-05 | EVOQUE BIANCO KK 1 | 34248.76 | 6849.75 | 41098.51 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3266-0000081 | 2024-09-06 | KERAPOXY CQ N.100 beli | 86318.07 | 17263.62 | 103581.69 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3266-0000083 | 2024-09-09 | ENOLIV 25/1 MASA ZA | 0.01 | 0 | 0.01 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3266-0000091 | 2024-10-01 | PUBLIC SALT 1 33X33 | 315566.54 | 0 | 315566.54 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3266-0000096 | 2024-10-29 | 520BX KPL ORMARIC |  |  | 0 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 24-3266-0000098 | 2024-11-07 | ENOKOL 018 25/1 | 24544.77 | 4908.95 | 29453.72 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 25-3266-0000007 | 2025-01-21 | ENOKOL 018 25/1 | 151260.09 | 30252.01 | 181512.1 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 25-3266-0000010 | 2025-01-28 | ENOKOL 018 25/1 | 146437.23 | 29287.44 | 175724.67 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 25-3266-0000013 | 2025-01-31 | ENOKOL 018 25/1 | 40907.95 | 8181.59 | 49089.54 | Preplaćeno — proveriti
D03_Enmon | 25-3266-0000021 | 2025-03-18 | 550BX EKONOMIK | 30058.75 | 6011.75 | 36070.5 | Preplaćeno — proveriti
D04_Uredidom | [5 empty] | 1080000 | Preplaćeno — proveriti
D04_Uredidom | [5 empty] | 1930066.55 | Preplaćeno — proveriti
D05_Floorimpact | 66/24 | 2025-02-07 | Predracun avansa |  |  |  | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 05/25 | 2025-01-27 | Usluga ciscenja gradilista, |  |  | 538516.8 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 07/25 | 2025-02-07 | Privremena situacija 1 za |  |  | 2588478.86 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 10/24 | 2024-06-03 | Masinsko ciscenje i | 83400 | 16680 | 100080 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 10/25 | 2025-02-17 | Privremena situacija br. 2 |  |  | 1535914.53 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 13/24 | 2024-06-19 | Nabavka materijala | 50000 | 10000 | 60000 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 20/25 | 2025-03-25 | Okoncana situacija za |  |  | 530095.32 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 24/24 | 2024-08-03 | Masinsko otpusavanje | 10000 | 2000 | 12000 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 3/24 | 2024-04-23 | Izrada oluka i montaža | 138882 | 27776.4 | 166658.4 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 5/24 | 2024-05-07 | Izrada elektroinstalacije za | 68220.64 | 13644.13 | 81864.77 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 56/24 | 2024-12-24 | Privremena situacija 1 | 528522.5 | 105704.5 | 634227 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 57/25 | 2025-08-27 | Situacija raznih radova | 123712.28 | 24742.46 | 148454.74 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 63/24 | 2024-12-26 | Dnevnice pomocnih radnika |  |  | 729932.5 | Delimično plaćeno
D05_Floorimpact | 7/24 | 2024-05-20 | Masinsko ciscenje odvoda i | 18000 | 3600 | 21600 | Delimično plaćeno
D06_TJMaxim | 11-965/2025 | 2025-07-14 | N2XH 1X95 Kabl | 220200 | 44040 | 264240 | Plaćeno u celosti
D07_Ensaco | 25/06-09.1-BTG | 2025-06-09 | Usluga izrade elaborata | 99145.34 | 19829.07 | 118974.41 | Plaćeno u celosti
D07_Ensaco | 25/09-10.1-3075-BTG | 2025-09-10 | Inženjerske usluge: | 374894.8 | 74978.96 | 449873.76 | Plaćeno u celosti
D07_Ensaco | 25/10-23.1-3075-BTG | 2025-10-23 | Inženjerske usluge: | 375132.8 | 75026.56 | 450159.36 | Plaćeno u celosti
D08_RokTel | AV-002-2024 | 2024-12-05 | Avans 35% na osnovu |  |  |  | Delimično plaćeno
D08_RokTel | 2024-63 | 2024-10-22 | Spojnica za optički kabal | 70200 | 14040 | 84240 | Delimično plaćeno
D08_RokTel | 2024-75 | 2024-12-23 | Izvođenje radova i isporuka |  |  | 751320.63 | Delimično plaćeno
D08_RokTel | 2024-76 | 2024-12-23 | Delta UPS MX 3K Line- | 220662 | 44132.4 | 264794.4 | Delimično plaćeno
D08_RokTel | 2025-13 | 2025-08-21 | Kamera Hikvision | 55813 | 11162.6 | 66975.6 | Delimično plaćeno
D08_RokTel | 2025-2 | 2025-02-13 | Isporuka i montaža |  |  | 1030161.99 | Delimično plaćeno
D08_RokTel | 2025-26 | 2025-11-19 | Isporuka i montaža |  |  | 502404.36 | Delimično plaćeno
D09_CWGBalkan | AVANS-163/24 | 2024-10-15 | Avansna uplata po pon-66 |  |  |  | Plaćeno u celosti
D09_CWGBalkan | if-1717/24 | 2024-10-25 | Filter Cintropur NW400 | 821508.04 | 164301.61 | 985809.65 | Plaćeno u celosti
D10_GDjordjevic | [5 empty] | 477910 | Preplaćeno — proveriti
D10_GDjordjevic | [5 empty] | 303369 | Preplaćeno — proveriti
D10_GDjordjevic | [5 empty] | 355500 | Preplaćeno — proveriti
D10_GDjordjevic | [5 empty] | 157100 | Preplaćeno — proveriti
D10_GDjordjevic | [5 empty] | 334740 | Preplaćeno — proveriti
D10_GDjordjevic | [5 empty] | 281320 | Preplaćeno — proveriti
D11_Minor | IF24-27942 | 2024-11-29 | PRIRUBNICA EXP 2M ZA | 6587.72 | 1317.54 | 7905.26 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF24-29510 | 2024-12-16 | RAZV.KUT.108x108x64 | 7872.39 | 1574.49 | 9446.88 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF24-30054 | 2024-12-23 | UTIKAC III " L " SA | 560.28 | 112.06 | 672.34 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF24-30595 | 2024-12-30 | PRIKLJUCNICA 16A X 5 | 987.93 | 197.59 | 1185.52 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF25-0826 | 2025-01-20 | NH-1 125A MERSEN | 2246.25 | 449.25 | 2695.5 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF25-2374 | 2025-02-07 | PRIKLJ. II OG PVC BELA | 8522.36 | 1704.47 | 10226.83 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF25-4345 | 2025-03-04 | PRIKLJ. II NERASTAVNA | 32174.62 | 6434.9 | 38609.52 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF25-7219 | 2025-04-08 | PRIRUBNICA 2M ALING | 3184.34 | 636.88 | 3821.22 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF25-7684 | 2025-04-14 | PRIRUBNICA EXP 7M SA | 42583.6 | 8516.72 | 51100.32 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF25-8092 | 2025-04-17 | MASKA 2M EXP SOFT | 1947.4 | 389.47 | 2336.87 | Plaćeno u celosti
D11_Minor | IF25-8237 | 2025-04-24 | PRIKLJ. | 8479.02 | 1695.8 | 10174.82 | Plaćeno u celosti
D12_Uniprom | AV02057/24 | 2024-11-27 | Avans za robu po |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D12_Uniprom | RB00248/25 | 2025-01-15 | KUTIJA RAZVODNA ZA | 4565.25 | 913.05 | 5478.3 | Preplaćeno — proveriti
D12_Uniprom | RB21946/24 | 2024-12-03 | UTIČNICA 3P GRAFIT- | 34591.2 | 6918.24 | 41509.44 | Preplaćeno — proveriti
D13_PMPElektro | 28a-24 | 2024-12-25 | AVANSNA UPLATA PO |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D13_PMPElektro | FM-0123-2025 | 2025-04-16 | NABAVKA, ISPORUKA I | 122870 | 24574 | 147444 | Preplaćeno — proveriti
D13_PMPElektro | FM-0312-2025 | 2025-09-09 | OKONČANA SITUACIJA |  |  | 666984.36 | Preplaćeno — proveriti
D13_PMPElektro | FM-661-2024 | 2024-12-30 | I PRIVREMENA |  |  | 1707091.34 | Preplaćeno — proveriti
D13_PMPElektro | P-0026-2025 | 2025-04-28 | DODATNO POLJE | 124645 | 24929 | 149574 | Preplaćeno — proveriti
D14_Mison | 24-332-180189 | 2024-11-08 | AVANS ZA ROBU |  |  |  | Delimično plaćeno
D14_Mison | 24-355-182222 | 2024-12-03 | AVANS ZA ROBU |  |  |  | Delimično plaćeno
D14_Mison | 24-366-183100 | 2024-12-11 | AVANS ZA ROBU |  |  |  | Delimično plaćeno
D14_Mison | 25-136-197627 | 2025-06-10 | avansna uplata po |  |  |  | Delimično plaćeno
D14_Mison | 25-148-198152 | 2025-06-16 | avansna uplata po otpr. br. |  |  |  | Delimično plaćeno
D14_Mison | 24-17546-182431 | 2024-12-05 | HUE LED SIJALICA | 298 | 59.6 | 357.6 | Delimično plaćeno
D14_Mison | 24-17923-183106 | 2024-12-12 | HUE SOLO LED TRAKA | 298 | 59.6 | 357.6 | Delimično plaćeno
D14_Mison | 25-1102-186965 | 2025-01-30 | HUEWA LED SIJALICA | 206756 | 41351.2 | 248107.2 | Delimično plaćeno
D14_Mison | 25-11659-202695 | 2025-08-15 | SIJALICA HUE 7,2W | 4000 | 800 | 4800 | Delimično plaćeno
D14_Mison | 25-2356-188671 | 2025-02-20 | HUE SOLO LED TRAKA | 59982 | 11996.4 | 71978.4 | Delimično plaćeno
D14_Mison | 25-8324-197538 | 2025-06-10 | NAPAJANJE 100W , | 8299 | 1659.8 | 9958.8 | Delimično plaćeno
D14_Mison | 25-8751-198183 | 2025-06-17 | NAPAJANJE 100W , | 8299 | 1659.8 | 9958.8 | Delimično plaćeno
D15_97Energetika | AVF-207030-2025 | 2025-03-18 | Uplata avansa za isporuku i |  |  |  | Plaćeno u celosti
D15_97Energetika | AVF-956166-2024 | 2024-12-25 | Uplata avansa za |  |  |  | Plaćeno u celosti
D15_97Energetika | F-046156-2025 | 2025-02-03 | Nabavka, isporuka i |  |  | 1987526.86 | Plaćeno u celosti
D15_97Energetika | F-936156-2024 | 2024-12-23 | Nabavka, isporuka i |  |  | 5802503.82 | Plaćeno u celosti
D15_97Energetika | KF-016166-2025 | 2025-01-16 | Dodatni radovi za izradu |  |  | 1222562.61 | Plaćeno u celosti
D15_97Energetika | KF-357030-2025 | 2025-04-23 | Isporuka i montaža | 311903.32 | 62380.66 | 374283.98 | Plaćeno u celosti
D16_Jelisavac | 1206.1-2025 | 2025-06-30 | Uplata Avansa po Ponudi |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D16_Jelisavac | 74-2025 | 2025-07-02 | Rashladna instalacija za |  |  | 573766.02 | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | AV137-10/24 | 2024-10-10 | Avansno plaćeno dana |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | AV15-02/25 | 2025-02-26 | Avansno plaćeno dana |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | AV170-12/24 | 2024-12-17 | Avansno plaćeno dana |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | AV20-02/25 | 2025-03-03 | Avansno plaćeno dana |  |  |  | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | 03-01/25 | 2025-01-27 | EASY LIFE VANILLA | 4491.19 | 898.22 | 5389.41 | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | 24-01/25 | 2025-01-28 | EASY LIFE VANILLA | 657809.09 | 131561.85 | 789370.94 | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | 29-01/25 | 2025-01-28 | KERACOLOR FF 111 ALU | 9504 | 1900.8 | 11404.8 | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | 382A-10/24 | 2024-11-06 | EASY LIFE VANILLA | 446997.3 | 89399.45 | 536396.75 | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | 393-11/24 | 2024-11-12 | KERACOLOR FF 111 ALU | 6534 | 1306.8 | 7840.8 | Preplaćeno — proveriti
D17_Botomex | 452-12/24 | 2024-12-26 | EASY LIFE VANILLA | 4491.19 | 898.22 | 5389.41 | Preplaćeno — proveriti
D18_BGASTim | 24-RA002000003 | 2024-12-03 | AVANSNA UPLATA |  |  |  | Plaćeno u celosti
D18_BGASTim | 24-RN0024 | 2024-12-03 | I PRIVREMENA | 818541 | 0 | 818541 | Plaćeno u celosti
D18_BGASTim | 25-RN002000011 | 2025-04-23 | OKONČANA SITUACIJA | 74100 | 14820 | 88920 | Plaćeno u celosti
D18_BGASTim | 25-RN002000015 | 2025-06-10 | SIFON ZA UMIVAONIK | 281600 | 56320 | 337920 | Plaćeno u celosti
D18_BGASTim | 25-RN002000020 | 2025-08-25 | NABAVKA I UGRADNJA | 37430 | 7486 | 44916 | Plaćeno u celosti
D18_BGASTim | 25-RN002000021 | 2025-08-26 | UGRADNJA SUDOPERE | 7460 | 1492 | 8952 | Plaćeno u celosti
D18_BGASTim | 25-RN002000023 | 2025-09-23 | NABAVKA SLAVINE | 39800 | 7960 | 47760 | Plaćeno u celosti
UKUPNO |  |  |  | 12551781.77 | 2283534.82 | 41000040.4 | —

## Upozorenja
Dokumenti koji zahtevaju rucnu proveru
Putanja | Dobavljac | Pouzdanost | Napomena
B_Oprema/B08_Gastronaut_grejne_ploce/B08_fak_3060-2025.pdf |  | niska
D_Razno/D04_Uredidom/Avansni_racuni/D04_av_Uredi_dom_1.080.000_00_din_Avansni_racun-30.09.2024.pdf |  | niska | Avansni racun
D_Razno/D04_Uredidom/D04_ok_Okoncani_racun_Uredi_Dom.pdf |  | niska
D_Razno/D10_GDjordjevic/D10_fak_Racun_09_BOTTEGA_GRANDE.pdf |  | niska
D_Razno/D10_GDjordjevic/D10_fak_Racun_11_BOTTEGA_GRANDE.pdf |  | niska
D_Razno/D10_GDjordjevic/D10_fak_fa1trosak_007.pdf |  | niska
D_Razno/D10_GDjordjevic/D10_fak_fa4trosak_004.pdf |  | niska
D_Razno/D10_GDjordjevic/D10_fak_fa4trosak_005.pdf |  | niska
D_Razno/D10_GDjordjevic/D10_fak_fa8trosak_002.pdf |  | niska

## Placanja_Pregled
BOTTEGA GRANDE — Analiza plaćanja dobavljačima
Dobavljač | Fakturisano (RSD) | Plaćeno (RSD) | Razlika (RSD) | Status | Napomena
EBC | 264574215.33 | 249238468.31 | 15335747.02 | delimicno_placeno
VOLANS | 7538926.97 | 5995707.43 | 1543219.54 | delimicno_placeno
FLOORIMPACT | 9021205 | 8342654.95 | 678550.05 | delimicno_placeno
ROKTEL | 3735538.6 | 3433134.24 | 302404.36 | delimicno_placeno
MISON | 2590905.6 | 2270820 | 320085.6 | delimicno_placeno
UGOTEHNA | 410640 | 410640 | 0 | placeno_u_celosti
BANKON | 158085 | 158085 | 0 | placeno_u_celosti
TJ MAXIM | 264240 | 264240 | 0 | placeno_u_celosti
ENSACO | 1019007.53 | 1019007.53 | 0 | placeno_u_celosti
CWG BALKAN | 985809.65 | 985809.65 | 0 | placeno_u_celosti
MINOR | 138175.08 | 138175.09 | -0.01 | placeno_u_celosti
97 ENERGETIKA | 10112297.93 | 10112297.92 | 0.01 | placeno_u_celosti
BGASTIM | 1347009 | 1347009 | 0 | placeno_u_celosti
GASTRONAUT | 7467892.92 | 8019897.46 | -552004.54 | preplaceno
GASTPRO | 4591123.98 | 7668529.89 | -3077405.91 | preplaceno
CITYCO | 1392060 | 2039012.2 | -646952.2 | preplaceno
ENMON | 1177337.19 | 1230214.39 | -52877.2 | preplaceno
UREDI DOM | 3010066.55 | 3045166.55 | -35100 | preplaceno
G. DJORDJEVIC | 1909939 | 2534493.88 | -624554.88 | preplaceno | Mogući lažni pogodak
UNIPROM | 46987.74 | 47197.26 | -209.52 | preplaceno
PMP ELEKTRO | 3653816.14 | 7166146.14 | -3512330 | preplaceno
JELISAVAC | 819749.3 | 1515423.81 | -695674.51 | preplaceno
BOTOMEX | 2692338.63 | 3391864 | -699525.37 | preplaceno
MIOS | 0 | 8863228.01 | -8863228.01 | preplaceno | Fakture u EUR, plaćanja u RSD
UKUPNO | 328657367.14 | 329237222.71 | -579855.57
* MIOS: plaćanja u RSD, fakture u EUR — direktno poređenje nije moguće bez kursa
* G. Đorđević: mogući lažni pogodak — proveriti ručno

## Placanja_Detalji
Datum | Broj naloga | Dobavljač | Iznos (RSD) | Eksterni dokument | Opis
2025-06-23 | IZ190-072/2 | EBC | 2000000 |  | Izvod br. 072
2025-07-30 | IZ190-098 | EBC | 1200000 |  | Izvod br. 098
2025-08-01 | IZ190-100 | EBC | 1000000 |  | Izvod br. 100
2025-08-15 | IZ190-110/2 | EBC | 3000000 |  | Izvod br. 110
2025-08-29 | IZ190-120 | EBC | 1760743.41 |  | Izvod br. 120
2025-11-28 | IZ190-185/2 | EBC | 1652815.9 |  | Izvod br. 185
2025-12-24 | IZ190-202/2 | EBC | 19000000 |  | Izvod br. 202
2025-12-25 | IZ190-203/2 | EBC | -19000000 |  | Izvod br. 203
2025-12-25 | IZ190-203/2 | EBC | 19000000 |  | Izvod br. 203
2025-12-25 | IZ190-203/2 | EBC | -19000000 |  | Izvod br. 203
2025-12-25 | IZ190-203/2 | EBC | 19000000 |  | Izvod br. 203
2025-12-26 | IZ190-204 | EBC | -7780084.56 |  | Izvod br. 204
2025-12-26 | IZ190-204 | EBC | 9749780.94 |  | Izvod br. 204
2025-12-26 | IZ190-204 | EBC | 9250219.06 |  | Izvod br. 204
2025-12-26 | IZ190-204 | EBC | 19000000 |  | Izvod br. 204
2025-12-29 | IZ190-206 | EBC | 16260379 |  | Izvod br. 206
2024-09-23 | IZ190-003/6 | EBC | 105364530
2024-09-30 | IZ160-196 | EBC | -11750000
2024-11-08 | IZ190-023 | EBC | 4000000
2024-11-26 | IZ160-236 | EBC | 2000000
2024-12-17 | IZ190-036 | EBC | 11000000
2024-12-24 | IZ190-040 | EBC | 5000000
2025-01-10 | IZ190--02 | VOLANS | -192391.73
2024-01-23 | IZ160-016 | VOLANS | 919373.26
2024-03-26 | IZ160-060 | VOLANS | 192650.82
2024-04-19 | IZ160-079 | VOLANS | 192551.04
2024-05-10 | IZ160-091 | VOLANS | 192531.64
2024-06-18 | IZ160-118 | VOLANS | 192514.87
2024-07-02 | IZ160-129 | VOLANS | 192428.56
2024-07-23 | IZ160-145 | VOLANS | 531070.8
2024-08-20 | IZ160-166/2 | VOLANS | 500000
2024-08-23 | IZ160-169/2 | VOLANS | 500000
2024-08-30 | IZ160-174 | VOLANS | 300000
2024-09-24 | IZ190-004 | VOLANS | 252883.94
2024-09-24 | IZ190-004 | VOLANS | 18673.16
2024-09-24 | IZ190-004 | VOLANS | 192384.49
2024-09-24 | IZ190-004 | VOLANS | 192438.91
2024-10-18 | IZ160-210 | VOLANS | 530571.84
2024-10-22 | IZ160-212 | VOLANS | 192486.1
2024-10-22 | IZ160-212 | VOLANS | 120572.27
2024-11-29 | IZ190-029 | VOLANS | 192391.73
2024-12-17 | IZ190-036 | VOLANS | 590184
2024-12-17 | IZ190-036 | VOLANS | 192391.73
2025-02-07 | IZ160-025/2 | FLOORIMPACT | 300000
2025-02-11 | IZ160-027 | FLOORIMPACT | 238516.8
2025-02-19 | IZ160-032 | FLOORIMPACT | 1000000
2025-05-20 | IZ190-048 | FLOORIMPACT | 500000
2025-07-18 | IZ190-090 | FLOORIMPACT | 1000000 |  | Izvod br. 090
2025-11-25 | IZ190-182 | FLOORIMPACT | 1535914.54 |  | Izvod br. 182
2025-12-31 | IZ190-208/2 | FLOORIMPACT | 88478.86 |  | Izvod br. 208
2024-04-26 | IZ160-085 | FLOORIMPACT | 166658.4
2024-05-10 | IZ160-091 | FLOORIMPACT | 81864.77
2024-05-21 | IZ160-098 | FLOORIMPACT | 21600
2024-06-07 | IZ160-111 | FLOORIMPACT | 100080
2024-06-21 | IZ160-121 | FLOORIMPACT | 60000
2024-08-09 | IZ160-158 | FLOORIMPACT | 12000
2024-11-06 | IZ190-021 | FLOORIMPACT | 634227
2024-12-02 | ID190-030 | FLOORIMPACT | 1873382.08
2024-12-31 | IZ160-262/2 | FLOORIMPACT | 729932.5
2025-01-14 | IZ160-007 | ROKTEL | 24505.2
2025-03-04 | IZ160-041 | ROKTEL | 1030161.99
2025-11-18 | IZ190-177 | ROKTEL | 66975.6 |  | Izvod br. 177
2025-12-19 | IZ190-199/2 | ROKTEL | 200000 |  | Izvod br. 199
2024-10-24 | IZ160-214 | ROKTEL | 84240
2024-12-02 | ID190-030 | ROKTEL | 1035641.62
2024-12-17 | IZ190-036 | ROKTEL | 240289.2
2024-12-17 | IZ190-036 | ROKTEL | 751320.63
2025-01-21 | IZ160-012 | MISON | 357.6
2025-02-28 | IZ190-015 | MISON | 248107.2
2025-03-03 | IZ190-016 | MISON | -248107.2
2025-06-06 | IZ190-061 | MISON | 9958.8
2025-06-13 | IZ190-066 | MISON | 9958.8
2025-08-29 | IZ190-120 | MISON | 4800 |  | Izvod br. 120
2024-11-07 | IZ190-022 | MISON | 503119.68
2024-12-02 | ID190-030 | MISON | 1179401.52
2024-12-10 | IZ160-247 | MISON | 563223.6